Система работы с учителем в ходе инновационной деятельности по обновлению содержания основной школы.

Байдина Татьяна Геннадьевна,

заместитель директор по УВР

МОУ Усть-Качкинская СОШ.

С 2007 года в школе началась работа по созданию новой  образовательной модели основной школы. В 2007-08 учебном году экспериментальная работа была на подготовительном этапе, цель которого – подготовка к введению инноваций (Приложение № 1). Но особенность инновационной деятельности в том, что она играет особую роль в процессе профессионального саморазвития учителя.

Необходимо было:

-  разработать конструкцию содержания методического образования педагогов,  в которой органически сочетались бы способности осмысливать собственные профессиональные проблемы, адекватно оценивать свои возможности и педагогический потенциал, планировать свою профессиональную деятельность и отвечать за принятые решения;

- определить, где и как индивидуальный опыт профессионального саморазвития будет обретаться учителями – в системе индивидуальной или общешкольной методической работы; в чём будет состоять этот процесс личностно-профессионального саморазвития, как педагоги будут судить об его оптимальности.

Одной из главных целей моей деятельности стало создание условий для педагогического сопровождения новой модели образовательного процесса основной школы.

Создание условий, стимулирующих деятельность педагогов, - задача трудная , так как человек должен осознать смысл своей деятельности и сформировать внутренний мотив на целенаправленную преобразующую деятельность.

Поэтому нужно было решать следующие задачи:

- Создание команды единомышленников.

- Создание педагогических проектов по созданию  модели основной школы.

- Создание условий для  деятельности предметных и методических сообществ, проектирующих и планирующих содержание модели основной школы.

- Создание условий, обеспечивающих педагогу профессиональный рост  через предоставление ему необходимой информации и взаимодействие его в профессиональном сообществе.

- Создание рефлексивного пространства для педагогов, через организацию регулярных педагогических совещаний и семинаров.

Школа участвует в эксперименте по введению профильного обучения на старшей ступени, и  у педагогов сформирована готовность к участию в инновационной деятельности по обновлению образовательного процесса в основной школе (практически все учителя, работающие в старшей профильной школе, учат детей и в основной).  Главная сложность заключалась в том, чтобы, оптимально используя ресурс педагогов уже работающих  в экспериментальном режиме в профильной школе, не допустить их перегрузки и  к инновационной деятельности привлечь новых участников.

В апреле, сентябре, октябре  2007 года прошли семинары по изучению и обсуждению  проблем основной школы, поиску путей их решений, принятию концептуальных основ образовательного процесса в основной школе. Вся эта работа способствовала единству взглядов на образовательную миссию основной школы и осознанию каждым собственной миссии.

В июне и октябре 2007 года прошли проектные семинары (руководитель В.Р. Имакаев), на которых педагоги разрабатывали индивидуальные и групповые проекты по обновлению содержания основной школы.

Разработаны проекты: «Предметно-поточная модель обучения русскому языку» (авторы: Е.А. Доставалова и В.Н. Плотникова), «Предметно-поточная модель обучения математике» (автор Г.И. Белокопытова), «Воспитательная программа «Радуга» (автор М.В. Ошева), «Психолого-педагогическое сопровождение эксперимента в основной школе» (автор Л.А. Пунгина).

Созданы проблемные группы: «Предметно-поточная модель обучения русскому языку», «Проблемно-поточная модель обучения математике», «Творческие лаборатории».

Проблемные группы по разработке предметно-поточной модели  обучения работали в рамках методических объединений. Разработана структура и технология предметно-поточного метода обучения. Для каждого уровня разработаны «стандарты», программы, контрольно-измерительные материалы. Контрольно-измерительные материалы составлены как для каждого уровня, так и единые - для всего потока. Для оценки качества усвоения материала и динамики развития каждого ребёнка разработана шкала оценки,  единая и внутренняя, разработан мониторинг результативности.  Созданы программы по русскому языку и математике   для 7 класса.

Сложно шла разработка «стандарта» и работа по определению целей и задач для каждого уровня. На проблемной группе учителей русского языка было решено, что авторы проекта разработают стандарты трёх уровней по теме «Деепричастие», а затем методом групповой работы эти «стандарты» будут доведены до качественного уровня. Так в совместной деятельности были разработаны все темы по русскому языку в 7-м классе. Программа и «стандарт» по русскому языку 7-го класса прошли экспертизу районного управления образования.

В будущем проблемные группы будут разрабатывать учебно-методические комплексы для 8-го и 9-го классов. По проектному замыслу поточный метод обучения в 9-ом классе должен был начаться в 2009-10 учебном году, но педагоги, преподающие в 9-х классах и принявшие участие в работе проблемных групп, решили начать внедрение этой технологии с 2008-09 учебного года. Более того, поточным методом обучения заинтересовались учителя других предметов. Учителя физики  попробуют реализовать его в 9-м классе уже в этом учебном году.

В результате  работы проблемной группы «Творческие лаборатории» разработаны программы 25 творческих лабораторий (Приложение № 2)  11  программ апробировано в 2007-08 учебном году. 15 февраля на семинаре (руководитель В.Р. Имакаев) прошла предварительная защита программ творческих лабораторий. Экспертиза творческих лабораторий состоялась на методическом совете. Разработана технология включения творческих лабораторий в образовательный процесс. Создается диагностическая база «Эффективность деятельности творческих лабораторий».

Педагоги Нижне-Муллинской школы разработали и реализуют  программы уроков свободного выбора. Наши творческие лаборатории и уроки свободного выбора  учителей Нижне-Муллинской школы имеют много общего. В ходе августовской конференции руководители творческих лабораторий познакомились с опытом работы коллег на мастер-классах. Прошёл обмен опытом.

Прошли семинары:

- Технология выстраивания индивидуального образовательного маршрута  для ученика основной школы.

- Классный руководитель основной школы в условиях поточного обучения.

- Методика оценивания программ творческих лабораторий, рекомендации по использованию готовых программ.

- Проектный метод обучения.

В результате подготовительного этапа эксперимента создана команда единомышленников, готовых к дальнейшей разработке и апробации новой модели основной школы. Педагоги готовы к реализации программ разноуровнего обучения не только по русскому языку и математике, но и по другим предметам, новых педагогических технологий, обеспечивающих выбор и самоопределение детей.

Приложение № 1.

План мероприятий подготовительного этапа.

Цель: подготовка к введению инноваций.

|  | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационные |
| 1 | Изучение и обсуждение с педагогами проблем основной школы, концептуальных основ ОП в основной школе, пути решения проблем | Апрель 2007 Октябрь 2007 | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина М.В. Ошева |
| 2 | Проведение родительских собраний, обсуждение с родительской общественностью идей модернизации основной школы, 3-8 классы | Январь-февраль 2008 | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина |
| 3. | Изучение запроса родителей на образовательные услуги | Январь-февраль | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина |
| 4 | Информирование родителей и учащихся о новых формах и технологиях обучения в основной школе. | Март-апрель | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина М.В. Ошева |
| 5 | Представление информации о ходе эксперимента на сайте школы. | Постоянно | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина М.В. Ошева Тех. Исполнитель – И.В. Лобань |
| 6 | Презентация творческих лабораторий учащимся и родителям | Март | Т.Г. Байдина |
| Организационные |
| 1 | Разработка учебного плана 5-8 классов | Апрель | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина |
| 2 | Разработка расписания творческих лабораторий, социальных практик во взаимосвязи с общим расписанием ОУ (в том числе, филиал) | Май | М.А. Мансветова |
| 3 | Разработка технологии выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для ученика основной школы | Апрель |  |
| 4 | Создание и функционирование научно-методического совета по осуществлению эксперимента | Ноябрь | В.Г. Гагарин |
| 5 | Организация психолого-педагогического сопровождения | Ноябрь-май | Л.А. Пунгина |
| 6 | Организация производственных практик для учащихся основной школы (организационный этап) | Май-июнь | Т.Г. Байдина |
| 7 | Проведение анкетирования учащихся и родителей, учителей. Степень удовлетворённости деятельностью творческих лабораторий | Январь Май | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Утверждение расстановки кадров для реализации эксперимента | Август | В.Г. Гагарин |
| 2. | Вовлечение педагогов в поисково-творческую деятельность по разработке актуальных проблем модернизации основной школы: - создание проблемных групп; - авторские проекты; - семинары; | Постоянно | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина М.В. Ошева А.В. Запорожец |
| Программно учебно-методическое сопровождение |
| 1 | Разработка программ и тематического планирования творческих лабораторий | Декабрь-январь | Руководители тв. лабораторий |
| 2 | Разработка тематического планирования и измерительных материалов для поточного обучения русскому языку и математике | 15 февраля | Учителя русского языка и математики |
| 3 | Разработка воспитательной программы «Радуга» | Апрель-май | М.В. Ошева |
| 4 | Создание диагностической базы мониторинга: - качества обучения русскому языку, математике; - эффективности деятельности творческих лабораторий; - готовности педагогов, родителей, учащихся к работе в новых условиях; | Февраль- Май | Т.Г. Байдина Е.П. Бажина М.В. Ошева А.В. Запорожец |
| 5 | Проведение семинаров: - Проектный семинар для педагогов, работающих в основной школе. Защита проектов. - Проблемы основной школы, пути их решения - Разработка программ творческих лабораторий. - Разработка технологии выстраивания ИОМ для ученика основной школы. Структура, технологии наполнения портфолио. - Классный руководитель основной школы в условиях поточного обучения. Разработка должностных обязанностей куратора и организатора параллели. - Представление и защита программ творческих лабораторий. Методика оценивания программ, рекомендации по использованию готовых программ. - Проектный метод обучения | Июнь 2007 Август 2008 Октябрь 2007 Ноябрь- Январь Март 4-8 Ноября 2007 15 февраля Март | В.Р. Имакаев Т.Г. Байдина М.В. Ошева Руководители тв. лабораторий Т.Г. Байдина М.В. Ошева В.Р. Имакаев А.В. Запорожец |

Приложение № 2.

Список творческих лаборатории.

5-6 класс

| Название | Класс | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| Развивающая геометрия | 5-6 | Н.В. Гольчикова |
| Математика в нашей жизни | 5-6 | М.А. Гладышева |
| Едим путешествовать (практические задачи) | 5-6 | Г.И. Белокопытова |
| Физика вокруг нас | 5-7 | И.Ю. Фомина |
| Волшебница химия | 5-6 | Л.А. Сидорова |
| Человек и здоровье | 5-8 | В.Э. Файзулина |
| Пейзаж в искусстве | 6-7 | В.Н. Плотникова |
| Персона грата | 5-8 | Е.А. Ермаков |
| English Performance | 5-7 | Л.Г. Чернышёва |
| Маленькие секреты большой журналистики | 6-8 | Г.И. Засухина |
| Оказание первой медицинской помощи | 5-8 | А.А. Голдобин |
| Юный турист | 5-8 | В.И. Булычев |
| Рукодельница | 5-8 | В.В. Суханова |
| Бумажная пластика | 5-8 | М.А. Андреева |
| Познай себя | 5 | Л.А. Пунгина |
| Воспитай себя сам | 6 | Л.А. Пунгина |
| Секреты этикета | 6-7 | М.В. Ошева |

7-8 класс

| Название | Класс | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| Интеллектик (логические задачи) | 7-8 | Г.И. Белокопытова |
| Физика вокруг нас | 5-7 | И.Ю. Фомина |
| Химическая мозаика | 7-8 | Л.А. Сидорова |
| Человек и здоровье | 5-8 | В.Э. Файзулина |
| Основы менеджмента или искусство управлять | 7-8 | М.А. Мансветова |
| Пейзаж в искусстве | 6-7 | В.Н. Плотникова |
| Персона грата | 5-8 | Е.А. Ермаков |
| English Performance | 5-7 | Л.Г. Чернышёва |
| Маленькие секреты большой журналистики | 6-8 | Г.И. Засухина |
| Культура актёрской речи | 7-8 | Г.Г. Блинова |
| Оказание первой медицинской помощи | 5-8 | А.А. Голдобин |
| Юный турист | 5-8 | В.И. Булычев |
| Рукодельница | 5-8 | В.В. Суханова |
| Бумажная пластика | 5-8 | М.А. Андреева |
| Научи себя учиться | 7 | Л.А. Пунгина |
| Психология выбора | 8 | Л.А. Пунгина |
| Секреты этикета | 6-7 | М.В. Ошева |
| Основы исследовательской деятельности | 7-8 | М.С. Оборин |
| Музейное дело | 7-8 | Г.Н. Клабукова |