УТВЕРЖДЕН:

Постановлением КДНиЗП

Пермского муниципального района

от 23.01.2013 № 2/4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

И СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2013 ГОД

- КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

- УСП – Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- УО - Управление образования

- ДЮЦ ДОД – Детский юношеский центр дополнительного образования для детей

- УЗ - Управление здравоохранения

- УК – Управление по делам культуры, молодежи и спорта

- ЦЗН – Центр занятости населения Пермского района

- ТУ  МСР - ТУ  Минсоцразвития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Административные решения |  |  |
|  | Разработка Механизма работы учреждений и ведомств системы профилактики по работе с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья | апрель-май | КДНиЗП, главы сельских поселений |
|  | Создание при КДНиЗП рабочей группы по контролю за реализацией плановых мероприятий и текущих вопросов по работе с данной категорией детей и семей | февраль | КДНиЗП |
|  | Определение и закрепление ответственного лица в учреждении или ведомстве системы профилактики, а также на территории каждого сельского поселения по контролю за реализацией районного плана мероприятий с последующим предоставлением информации, копий приказов и распоряжений в КДНиЗП. | февраль | руководители учреждений и ведомств системы профилактики, главы сельских поселений |
| II | Проведение совещаний, рабочих групп, контроль |  |  |
|  | Проведение рабочих групп | ежеквартально | председатель рабочей группы, члены рабочей группы |
|  | Проведение совещаний для представителей субъектов системы профилактики и глав сельских поселений по вопросам организации работы с детьми-инвалидами | 1 раз в полугодие | члены рабочей группы |
|  | Предоставление отчета о выполнении плана мероприятий в КДНиЗП | ежеквартально | руководители учреждений и ведомств системы профилактики, главы сельских поселений |
| III | Мероприятия |  |  |
|  | Разработка анкеты для проведения социологического анкетирования семей, воспитывающих детей инвалидов | март -апрель | члены рабочей группы |
|  | Систематизация базы данных детей-инвалидов, в том числе по потребностям, выявленным в результате анкетирования | в течение года | ТУ Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, КДНиЗП |
|  | Содействие в реабилитации детей-инвалидов через выдачу сертификатов в реабилитационные учреждения Пермского края | в течение года | Специалист ТУ, Специалисты, оказывающие консультационные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|  | Содействие в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами (на основании ИПР и справки из лечебного учреждения о наличии медицинских показаний) | 1 раз в год по заявке | Специалист ТУ, Специалист МСР ПК Головачева А.А. |
|  | Обеспечение социальных гарантий родителей, воспитывающих детей-инвалидов через выдачу справки о предоставлении 4 оплачиваемых дней (согласно ТК РФ) | по мере обращения | Специалист ТУ |
|  | Предоставление социальной услуги «Социальное такси» | по мере обращения | ТУ Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам |
|  | Организация полного медицинского обследования детей-инвалидов | май-июнь | Управление здравоохранения ПМР |
|  | Выявление детей-инвалидов дошкольного возраста, нуждающихся в услугах логопеда и психолога | апрель | Дошкольные образовательные учреждения, УЗ |
|  | Оказание услуг логопеда, дефектолога для детей –инвалидов, не посещающих образовательные учреждения | в течение года | Управление образования, образовательные учреждения |
|  | Подготовка детей-инвалидов к первому классу, оказание помощи в адаптации | июнь-ноябрь | Дошкольные образовательные, образовательные учреждения |
|  | Организация обучения детей-инвалидов и их родителей освоению и использованию современных информационных технологий | ноябрь | образовательные учреждения |
|  | Оказание информационной поддержки в виде издания информационных буклетов, брошюр | сентябрь-октябрь | КДНиЗП |
|  | Обучение родителей детей-инвалидов основам предпринимательской деятельности | по мере обращения | ГКУ «Центр занятости населения Пермского района» |
|  | Организация выездов на территории сельских поселений «Мобильный офис» | в течение года | ГКУ «Центр занятости населения Пермского района» |
|  | Оказание консультационных услуг выпускникам общеобразовательных школ, имеющих инвалидность | апрель-май | ГКУ «ЦЗН Пермского района», образовательные учреждения |
|  | Проведение добровольческой акции «Книга для семей с детьми - инвалидами» | октябрь | сельские библиотеки |
|  | Проведение мероприятия «Сюрприз» (изготовление мягких игрушек, поделок, изделий для детей-инвалидов и другое) | март, сентябрь | СДК, школы искусств, образовательные учреждения |
|  | Проведение мероприятия «Радость жизни» (организация творческих встреч, мастер - классов, приглашение на спектакли, концерты, знакомство с интересными людьми, семейные вечера и другое) | апрель, май, декабрь | сельские библиотеки, СДК, школы искусств |
|  | Организация творческой выставки с участием работ детей с ограниченными возможностями здоровья | июнь (к Дню защиты детей) | СДК, школы искусств, образовательные учреждения |
|  | Проведение семинара для представителей сельских библиотек по ознакомлению нормативно-правовыми актами по защите прав детей-инвалидов | май | КДНиЗП |
|  | Проведение акции «Правовое просвещение» для детей-инвалидов и их родителей | июнь | сельские библиотеки |
|  | Мероприятие «Спортивный час» | в течение года | образовательные учреждения, СДК |
|  | Библиотечный час «Читаем, учимся, играем» | в течение года | сельские библиотеки |
|  | Мероприятие «В гости к другу» посещение детей-инвалидов на дому детьми-добровольцами | сентябрь-октябрь | образовательные учреждение с привлечением других учреждений |
|  | Предоставление бесплатных услуг информационно-делового центра | в течение года | сельские библиотеки |
|  | Волонтерская помощь по сбору одежды б/у для детей-инвалидов из малообеспеченных семей | по мере необходимости | главы сельских поселений |
|  | Проведение культурной акции с целью посещения детьми-инвалидами концертов детских творческих коллективов сельских домов культуры | в течение года | руководители СДК |
|  | Проведение мероприятий к международному Дню инвалидов | 03.12.2013 | главы сельских поселений, руководители СДК, сельские библиотеки, образовательные учреждения |

Пикулева Н.И.

296 26 61