УТВЕРЖДЕН:

Постановлением КДНиЗП

Пермского муниципального района

от 23.01.2013 № 2/3

План мероприятий

по внедрению и реализации восстановительных технологий на территории Пермского муниципального района

на 2013  год

Используемые сокращения:

- ВТ - Восстановительные технологии

- ШСП – Школьная служба примирения

- КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

- УО - Управление образования

- ОДН МВД - Отдел по делам несовершеннолетних МВД России по Пермскому району Пермского края

- СО – следственный отдел МВД России по Пермскому району Пермского края

- ОД – отдел дознания МВД России по Пермскому району Пермского края

| № п/п | ## Мероприятия | ## Срок исполнения | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Административные решения: |  |  |
| 1.1 | ## Подготовка проекта постановления администрации района о внесении изменений в постановление № 2137 от 06.06.2011 «О внедрении восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории Пермского муниципального района» | ## По мере необходимости | ## отдел по работе с несовершеннолетними |
| 1.2. | ## Создание школьных служб примирения в образовательных учреждениях (в которых не созданы ШСП) | ## в течение года | ## Директор образовательного учреждения |
| 1.3. | ## Утверждение плана деятельности школьных служб примирения | ## сентябрь 2013 | ## Руководители ШСП |
| 2. | Организационная (методическая) работа: |  |  |
| 2.1. | Реализация Порядка межведомственного взаимодействия системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и судов по реализации восстановительных технологий, утвержденного постановлением КДНиЗП Пермского края № 1/3 от 22.03.2011 года с внесенными изменениями постановлением КДНиЗП Пермского края № ¾ от 25.10.2011 года | В течение года | Отдел по работе с несовершеннолетними, МВД (ОДН, СО, ОД), суд, службы примирения |
| 2.2. | Освещение результатов работы по внедрению восстановительных технологий в деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2012 год на заседании КДНиЗП | февраль 2013 | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.3. | Совещание руководителей школьных служб примирения с целью ознакомления с итогами работы за квартал | ежеквартально | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.4. | Проведение круглого стола с представителями Пермского районного суда о применении восстановительных технологий с несовершеннолетними, совершившими уголовные преступления, реализации краевого Порядка 2012 году | март 2013 | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.5. | Проведение обзорных бесед в суде с целью ознакомления с историей судебной системы, деятельностью судов. Посещение учащимися открытых судебных заседаний по уголовным делам | ежемесячно | судья Костенко Т.Н., помощник судьи Костаки В.С. |
| 2.6. | Лекция с учащимися «Ювенальная юстиция и ответственность несовершеннолетних». Просмотр фильма. | в течение года | судья Костенко Т.Н., помощник судьи Костаки В.С. |
| 2.7. | Посещение учащимися открытых судебных заседаний по рассмотрению материалов в порядке исполнения приговоров | январь-февраль | судья Костенко Т.Н., Неволин В.В., Салтыков Д.С. |
| 2.8. | Совещание с следственным отделом и отделом дознания по ознакомлению с результатами работы за 2012 год | март 2013 | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.9. | Совещание с инспекторами ОДН по ознакомлению с результатами работы 2012 год | февраль 2013 | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.10. | Проведение совещания со специалистами по реабилитации по использованию восстановительных технологий в работе с семьями и детьми различных категорий | февраль 2013 | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.11. | ### Проведение районного конкурса ШСП «Перезагрузка» | ноябрь 2013 | Отдел воспитания и дополнительного образования, ЦРО, Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.12. | ### Формирование электронной библиотеки «Восстановительные технологии» | Текущая работа | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И., службы примирения |
| 2.13. | ### Организация круглых столов в образовательных учреждениях района с привлечением инспекторов ОДН: вопросы взаимодействия | В течение года | Образовательные учреждения (ШСП), ОДН |
| 2.14. | ### Реализация восстановительных процедур в службах примирения, подготовка отчетов о проведении восстановительных технологий, выдача рекомендаций специалистам, работающим с несовершеннолетним и семьей | постоянно | Службы примирения |
| 2.15. | ### Проведение программ примирения. Сбор информации о ситуации, с которой организуется восстановительная процедура. Анализ документов. | Текущая работа | Специалисты служб примирения |
| 2.16. | ### Консультирование законных представителей несовершеннолетних, специалистов, работающих с участниками реализуемых ВП | Текущая работа | Специалисты служб примирения |
| 2.17. | ### Взаимодействие Пермского районного суда, КДНиЗП, МВД (ОДН, ОД, СО) в работе с несовершеннолетними, совершившими уголовное преступление, исполнение Порядка взаимодействия | В течение года | СУД, КДНиЗП, отдел МВД |
| 2.18. | ### Обучение руководителей школьных служб примирения восстановительному подходу, формам проведения восстановительных программ, методическая супервизия | ежемесячно | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И., обученные специалисты из служб |
| 2.19. | ### Проведение супервизии для руководителей ШСП | ежемесячно | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.20. | ### Создание профильного отряда в летнем лагере | Июнь-август 2013 | УО, ДЮЦ ДОД, Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.21. | ### Создание районного клуба волонтеров ШСП | Май 2013 | УО, Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 2.22. | ### Обучение восстановительному подходу актив учащихся | текущая работа (каникулярное время) | руководители школьных служб примирения |
| 2.23. | ### Ознакомление с восстановительным подходом педагогический состав школы | Текущая работа | руководители школьных служб примирения |
| 2.24. | ### Обучение специалистов района восстановительным технологиям | В течение года | Краевой методический центр |
| 2.25. | ### Рекламирование службы примирения, создание информационного поля о ВТ | постоянно | Службы примирения |
| 2.26. | ### Выпуск и распространение информационных листов о деятельности службы примирения | Текущая работа | Службы примирения, МВД |
| 2.27. | ### Принять участие в краевом лагере школьных служб примирения по приглашению | летние каникулы 2013 | руководители школьных служб примирения, актив учащихся |
| 2.28. | ### Принять участие в краевом конкурсе профессионального мастерства по внедрению восстановительных технологий | 4 квартал 2013 | Службы примирения |
| 3. | Контроль и отчетность: |  |  |
| 3.1. | Заполнение протокола проведения встречи, договора, учетной карточки, отчета о проведении восстановительных программ по каждому отработанному случаю, групповой программе | текущая работа | ведущие восстановительных программ |
| 3.2. | Предоставление необходимой документации по результатам проведения восстановительной программы, характеризующий материал на несовершеннолетних по запросу СО, ОД, судов | текущая работа | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 3.3. | Ведение сводного мониторинга внедрения восстановительных технологий на территории района с дальнейшим направлением в КДНиЗП Пермского края | ежеквартально | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 3.4. | Ведение и предоставление в КДНиЗП мониторинга образовательных учреждений по деятельности ШСП. | ежемесячно | Руководители ШСП |
| 3.5. | Подготовка отчета, заключения о работе с конкретным случаем по запросу суда, КДНиЗП, МВД | Текущая работа | Службы примирения |
| 3.6. | Контроль за ведением необходимой документации службами примирения | постоянно | Руководители служб примирения |
| 3.7. | Проверка деятельности школьных служб примирения | В течение года | Отдел воспитания и дополнительного образования УО, Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |
| 3.8. | Анализ реализации восстановительных технологий в школьных службах примирения | 1 раз в полугодие | Отдел воспитания и дополнительного образования УО |
| 3.9. | Анализ внедрения и реализации восстановительных технологий в системе профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних | 1 и 2 полугодие | Зам. начальника отдела по работе с несовершеннолетними Пикулева Н.И. |

Заместитель начальника

отдела по работе с несовершеннолетними                                                                                                            Н.И.Пикулева

ТЕМАТИКА

совещаний для руководителей ШСП

| № | Месяц | Темы |
| --- | --- | --- |
| 1 | февраль | Возможности арт-терапии в работе с несовершеннолетними участниками конфликтных ситуаций |
|  |  | Работа с агрессивными детьми |
| 2 | март | Проведение профилактических, реабилитационных, коррекционных мероприятий с участниками восстановительных программ |
| 3 | апрель | Презентации работ школьных служб примирения. Обмен опытом работы |
| 4 | май | Обучение актива учащихся восстановительному подходу |
|  |  | Создание волонтерского движения ШСП |